# Projektstatus: Projekt Kompass

## Zusammenfassung

Stand: 20.05.2026.

Projekt Kompass führt einen internen KI-gestützten Recherche- und Wissensassistenten für die Fachabteilungen der Nordlicht Software GmbH ein. Der Prototyp läuft mit einem kuratierten Testkorpus.

Vier von fünf Aufgaben im Follow-up-Tracker (Stand 19.05.2026) sind erledigt. Offen ist die Rechte- und Rollensteuerung.

## Fortschritt nach Aufgaben

Jonas Reiter liefert den Tool-Vergleich bis 17.03.2026 (erledigt).

Jonas Reiter übernimmt den Belastungstest bis 14.04.2026 (erledigt).

Dr. Thomas Brandt liefert die Datenschutzfreigabe bis 28.04.2026 (erledigt).

Elif Kaya übernimmt die Sammlung der Anforderungen aus dem Fachbereich Vertrieb bis 05.05.2026 (erledigt).

Mara Vogt klärt die Entscheidung zur Rechte- und Rollensteuerung (vertagt, offen).

## Entscheidungen

D1, beschlossen am 17.03.2026: ChromaDB für den Prototyp evaluieren. Status: überholt, ersetzt durch D2.

D2, beschlossen am 14.04.2026: Verwaltete Cloud-Vektordatenbank für den produktiven Einsatz; ChromaDB verworfen. Status: aktiv.

D3, beschlossen am 28.04.2026: Risiko R2 (Datenschutzfreigabe) als mitigiert eingestuft. Status: aktiv.

## Risiken

R2 (Datenschutzfreigabe): mitigiert seit 28.04.2026. Die Freigabe von Dr. Thomas Brandt gilt für den kuratierten Testkorpus; für produktive Daten ist eine separate Prüfung erforderlich.

R1 (Technische Integration), R3 (Akzeptanz im Fachbereich) und R4 (Budgetrahmen): laut Risikoliste vom 17.03.2026 offen. Ein späterer Status ist in den vorliegenden Protokollen nicht belegt.

## Blocker und Engpässe

Die Rechte- und Rollensteuerung ist nicht entschieden. Weder ein Rollenmodell noch eine technische Freigabe für produktive Zugriffssteuerung wurde beschlossen.

## Abhängigkeiten

Die Entscheidung zur Rechte- und Rollensteuerung hängt von den technischen Optionen von Jonas Reiter und den Mindestanforderungen von Dr. Thomas Brandt ab.

## Empfehlung für das Meeting

Empfohlene Reihenfolge: zuerst der vertagte Punkt zur Rechte- und Rollensteuerung, danach der Abgleich der offenen Aufgaben im Follow-up-Tracker.

Das Briefing stellt die Rechte- und Rollensteuerung nicht als beschlossen dar.